LOCACIÓN DE OBRA PÚBLICA

DEFINICIÓN:

Construcción o trabajo o  servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro Nacional. Se rige por la Ley 13.064.

¿CARACTERES?

- BILATERAL (Hay dos partes)

- CONMUTATIVO (prestaciones concretas, recíprocas y equivalentes)

- ONEROSO (hay monto en juego)

- FORMAL (lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal >>>> cédula de notificación)

- CONSENSUAL (simple consentimiento)

- ADMINISTRATIVO (el Comitente es la Administración Pública)

VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES

- RELACIÓN JURÍDICA ASIMÉTRICA. EL COMITENTE ES EL ESTADO Y LA OBRA ES UN BIEN PÚBLICO. EL ESTADO TIENE UN NIVEL JURÍDICO SUPERIOR. HAY SUBORDINACIÓN JURÍDICA DEL LOCADOR RESPECTO DEL LOCATARIO.

- ES DE APLICACIÓN LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN (Cuando la prestación se torna excesivamente onerosa para una de las partes, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte afectada puede demandar la resolución del contrato o repactar nuevas condiciones)

- EXISTEN CLÁUSULAS EXHORBITANTES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN (Implican privilegios a favor de una de las partes – abuso del derecho – para salvaguardar intereses generales  (ej. renuncia al Derecho de Retención,  no reconoce lucro cesante en caso de desistimiento unilateral, se reserva la interpretación final de los contratos, no reconoce responsabilidad precontractual )

DEFINICIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES

LOCATARIO 	>>>>>>>>>>  LOCADOR O EMPRESARIO

COMITENTE 	>>>>>>>>>>  CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA 	>>>>>	  REPRESENTANTE TÉCNICO – JEFE DE OBRA

LLAMADO A CONCURSO Y CONTRATACIÓN

- LICITACIÓN PÚBLICA (Publicación del Llamado)

- VENTA DEL PLIEGO

- ACTO DE APERTURA DE TODAS LAS OFERTAS

- EXCEPCIÓN: Realización de trabajos de Urgencia Reconocida (servicios o trabajos de orden social de carácter impostergable)

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

- UNIDAD DE MEDIDA

- AJUSTE ALZADO

- COSTE Y COSTAS (en caso de urgencia justificada y convenientemente aprobada)

DOCUMENTACIÓN LICITARIA

- PRESUPUESTO Y PROYECTO OFICIAL

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

- PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- ANEXOS (ESPECIFICACIONES, PLANOS, ETC.)

- PLANILLA DE CÓMPUTOS

- PLANILLA DE OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA

- DOC. SOBRE l

(INSCRIPCIÓN REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE O. PÚBLICAS / REFERENCIAS / ANTECEDENTES / CAPACIDAD / DOCUMENTACIÓN SOCIETARIA)

- DOC. SOBRE ll

(OFERTA / PROPUESTA ECONÓMICA)

CALIFICACIÓN PREVIA OBLIGATORIA DE LOS OFERENTES

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE O. PÚBLICAS (calificación y verificación de capac Técnica, de contratación y facturación anual, índices de magnitud empresaria, acreditación de la sociedad legal)

GARANTÍAS

- DE OFERTA

(Se constituye junto con la presentación de la Oferta. Generalmente se lo hace a través de “Cauciones”.) (1% del monto del Presupuesto “Oficial”)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

- DE CONTRATO

(Se constituye al momento de firmar la CONTRATA) (5% del monto adjudicado)

OBJETO: RESPONDER ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

- FONDO DE REPARO:

(Se constituye mediante un porcentaje (5%-10%) del monto de cada certificado) (Art. 46)

OBJETO: REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS

RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

LA ADMINISTRACIÓN NO RECONOCE RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL DERIVADA DE ESTUDIOS, PLANOS Y DEMÁS GASTOS ANTERIORES INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA. NO OBSTANTE, LA ADMINISTRACIÓN NO QUEDA LIBERADA DE SU RESPONSABILIDAD POR “DAÑOS Y PERJUICIOS” CUANDO ÉSTA PROCEDE A UNA ADJUDICACIÓN ARBITRARIA

ADJUDICACIÓN

CRITERIOS: ACEPTACIÓN FORMAL DE LA OFERTA MÁS CONVENIENTE

FIRMA DE LA CONTRATA

(lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal >>>> cédula de notificación)

CONSTITUCIÓN DEL Fdo. DE Gtia. DE EJECUCIÓN DEL CONTR.

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

- CONTRATA

- ACTA DE INICIO DE OBRA (el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra)

- CRONOGRAMA DE TRABAJOS

- LIBROS (ORDENES DE SERVICIO / NOTAS DE PEDIDO)

- ACTAS DE MEDICIÓN

- CERTIFICADOS

- ACTAS DE RECEPCIÓN (PROVISORIA / DEFINITIVA)

OBLIGACIONES / RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- EJECUTAR LA OBRA EN LA FORMA DEBIDA

- ENTREGARLA EN EL PLAZO CONVENIDO

- PERMITIR AL COMITENTE EL CONTRALOR DE LAS TAREAS

- RESPONDER ANTE EL COMITENTE POR LA SOLIDEZ DE LA OBRA

OBLIGACIONES / RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

- PAGO EN TÉRMINO (PAGO POSTERIOR A 30 DÍAS DARÁ DERECHO AL CONTRATISTA A RECLAMAR INTERESES)

- COOPERAR CON EL CONTRATISTA PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

- RECIBIR LA OBRA

- LIBERAR EL TERRENO PARA INICIAR LA OBRA

- ENTREGAR PLANOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS COMPROMETIDOS.

CLAUSULA PENAL (MULTAS)

EL MONTO DE LAS MULTAS POR MORA SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

CAUSALES DE RESCISIÓN

- IMPUTABLES (por culpa) AL CONTRATISTA (art. 50 de la Ley 13.064)

- CUANDO ABANDONE LAS OBRAS O INTERRUMPA LOS TRABAJOS POR PLAZO MAYOR DE 8 DÍAS EN TRES OCASIONES

- CUANDO EL ABANDONO O INTERRUPCIÓN SEAN CONTINUADOS POR EL TÉRMINO DE UN MÉS

- POR MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA

- FRAUDE GRAVE , NEGLIGENCIA O INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

- CUANDO NO SE CUMPLA EL PLAZO DE INICIO

- POR TRANSFERENCIA DEL CONTRATO SIN AUTORIZACIÓN

CONSECUENCIAS (art. 51 Ley 13.064):

- EL CONTRATISTA CARGARÁ CON TODOS GASTOS QUE SUFRA LA ADMINISTRACIÓN  A CAUSA DE UNA NUEVA LICITACIÓN

- LA ADMINISTRACIÓN PODRÁ QUEDARSE CON EQUIPOS Y MATERIALES DEL CONTRATISTA, PREVIA VALUACIÓN DE LOS MISMOS

- TODOS LOS CRÉDITOS PONDIENTES A FAVOR DEL CONTRATISTA (CERTIFICADOS, MATERIALES, EQUIPOS) QUEDARÁN RETENIDOS HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL

- EL CONTRATISTA PERDERÁ EL FONDO DE GARANTÍA DE  CONTRATO

- IMPUTABLES (por culpa) AL COMITENTE   (art. 53 de la Ley 13.064)

- SI LA ADMINISTRACIÓN SUSPENDE POR MAS DE TRES MESES LA EJECUCIÓN DE OBRA

- CUANDO HAY CAMBIOS EN EL COSTO DE LA OBRA POR MODIFICACIÓN O POR ERROR MAYORES O MENORES AL 20%

- POR FALTA DE PAGO ( A PARTIR DEL 3º CERTIFICADO. EL CONTRATISTA NO PUEDE EJERCER EL DERECCHO DE RETENCIÓN DE LA OBRA)

- CUANDO, POR MOTIVOS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN, SE AFECTE AL RITMO DE OBRA REDUCIÉNDOLO POR DEBAJO DEL 50% POR MÁS DE TRES MESES

- CUANDO LA ADMINISTRACIÓN NO CUMPLA CON SUS DEBERES EN LOS PLAZOS FIJADOS MAS 30 DÍAS (ENTREGA DE TERRENOS, REPLANTEOS, ETC)

CONSECUENCIAS (art. 54 Ley 13.064): :

- LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA DEL IMPORTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, ÚTILES, ETC. QUE NO QUIERA RETENER.

- IDEM MATERIALES  ACOPIADOS O CONTRATADOS

- TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUBCONTRATOS  CELEBRADOS POR EL CONTRATISTA, SIN PÉRDIDA PARA ÉL.

- NO SE LE RECONOCE AL CONTRATISTA EL LUCRO CESANTE (beneficio dejado de percibir por las obras no ejecutadas)

SUSPENSIONES UNILATERALES:

DEL COMITENTE:

SE RECONOCE UNICAMENTE EL DAÑO EMERGENTE. NO SE RECONOCE CONCEPTO INDEMNIZATORIO ALGUNO EN RELACIÓN AL BENEFICIO NO PERCIBIDO POR LAS OBRAS NO EJECUTADAS (LUCRO CESANTE)

SE DEVUELVE FONDO DE GTIA.

DEL CONTRATISTA:

PERDIDA DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DEBE AFRONTAR LOS GASTOS  DE UN NUEVO LLAMADO A CONCURSO Y LOS GASTOS COMPLEMENTARIOS ORIGINADOS POR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

JURISDICCIÓN: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MODIFICACIONES DE OBRA

ADICIONAL: SE PODRÁN ALTERAR LAS OBRAS SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EN +/- 20%  EL MONTO CONTRATADO

IMPREVISTO:

ACONTECIMIENTO QUE PODRÍA HABER SIDO PLANIFICADO O PREVISTO POR EL CONTRATISTA, POR LO TANTO LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO IMPLICA UN ADICIONAL QUE DEBERÁ SER COSTEADO POR EL MISMO, CONSIDERANDOSE DENTRO DEL MONTO DE OBRA.

IMPREVISIBLE:

ACONTECIMIENTO QUE NO PUDO SER PLANIFICADO O PREVISTO POR EL COMITENTE, POR LO TANTO LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO IMPLICA UN ADICIONAL QUE DEBERÁ SER COSTEADO POR EL MISMO (CONTRATACIÓN DIRECTA) (EL CONTRATISTA, TENDRÁ OPCIÓN DE RECHAZAR LOS TRABAJOS)

RECEPCIONES

PROVISORIA: el Comitente recibe la obra. De este modo el Contratista queda liberado de los Vicios Aparentes. A partir de este momento entra en vigencia el período de Garantía durante el cual el Comitente tendrá 60 días para denunciar los Vicios  Ocultos a partir de su descubrimiento. Puede hacer uso del Fondo de Reparo.

DEFINITIVA: libera al Contratista de la responsabilidad por vicios ocultos (no pudieron detectarse durante  el período de Garantía). La reparación de todo vicio oculto (que no lleve a la ruina total o parcial) que se origine a partir de esta fecha correrá por cuenta del Comitente.  El Contratista entrega  la Documentación Conforme a Obra y el Comitente devuelve los saldos del Fondo de Reparo y Garantía de Contrato.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE RUINA PARCIAL O TOTAL DE OBRA

A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOBRE LA OBRA YA EJECUTADA, LO QUE IMPLICA QUE EN CASO DE RUINA PARCIAL O TOTAL ORIGINADOS POR VICIOS OCULTOS (FALLAS ESTRUCTURALES, O POR MATERIALES Y DEL SUELO EN LA OBRA) EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE LOS DAÑOS EMERGENTES.

El contratista se libera de esta responsabilidad a los 10 años de la recepción Definitiva mas un año para denunciar.